## phụ lục 01 Khung KH
Phụ lục I:
CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 ĐỐI VỚI NGÀNH GD&ĐT THEO KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-UBND NGÀY 20/4/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SGD&ĐT ngày tháng 5 năm 2021 của Sở GD&ĐT)
Số TT | Mục tiêu | Nội dung thực hiện | Cơ quan thực hiện |  | Thời gian dự kiến hoàn thành
|  |  | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp
1 | Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền
|  | - Nội dung 04. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình cấp xã đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng hoàn chỉnh công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho trường Trung học phổ thông cấp huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện; xây dựng Đề án thực hiện định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2025 ở cấp tỉnh. Đến năm 2025: + Cấp xã: có 90% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 5.1, 5.2 của tiêu chí số 5 về Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; có 60% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5 về Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao; + Cấp huyện: 80% số huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 5.3, 5.4 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện về huyện NTM; 50% số huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 5.4, 5.5 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở ngành liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm
2 | Nâng cao chất lượng giáo dục .... | Nội dung thực hiện | Cơ quan thực hiện |  | Thời gian dự kiến hoàn thành
|  |  | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp
| - Đạt yêu cầu của chỉ tiêu từ 5.3 đến 5.7 của tiêu chí số 5; tiêu chí số 14 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Đến năm 2025, có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu từ 5.3 đến 5.7 của tiêu chí số 5 về Giáo dục; 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về Y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đạt 97%, cấp trung học cơ sở là 88%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở thế thấp còi khu vực nông thôn dưới 20%, thể béo phì dưới 05%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 98%; đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. - Đạt yêu cầu của chỉ tiêu từ 5.2 đến 5.6 của tiêu chí số 5; tiêu chí số 14 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. Đến năm 2025, có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu từ 5.2 đến 5.6 của tiêu chí số 5 về Giáo dục; 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về Y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. - Đạt yêu cầu của chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Đến năm 2025, có ít nhất 50% đợ vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. | - Nội dung 1. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, ưu tiên các chính sách để hỗ trợ khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng miền núi, khu công nghiệp, khu chế xuất để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025. Duy trì, củng cố chất lượng biết chữ mức độ 1; từng bước nâng cao tỷ lệ biết chữ mức độ 2 cho người lớn trong độ tuổi 15-60”. | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở ngành liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm

## Phụ lục 2
Phụ lục II:
BIỂU GIAO CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAO CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ THEO KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-UBND NGÀY 20/4/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SGD&ĐT ngày tháng 5 năm 2021 của Sở GD&ĐT)
Số TT | Nội dung | Đơn vị | Huyện Lạc Thuỷ | Huyện Lương Sơn | Thành phố Hoà Bình | Huyện Yên Thuỷ | Huyện Cao Phong | Huyện Tân Lạc | Huyện Mai Châu | Huyện Lạc Sơn | Huyện Kim Bôi | Huyện Đà Bắc | Tổng
I | Đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
1 | Kết quả thực hiện |  | x | x | x
2 | Kế hoạch giao giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | x | x
II | Đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao |  | x | x
III | Tổng số xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã | Xã | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 15 | 23 | 16 | 16 | 131
IV | Xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
1 | Kết quả thực hiện | Xã | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 58
| Kế hoạch giao giai đoạn 2021-2025 | Xã | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 40
| Dự kiến tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 | Xã | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 7 | 98
2 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73.3333 | 66.6667 | 56.5217 | 68.75 | 43.75
3 | Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã | Tiêu chí /xã | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.93 | 16.93 | 15.43 | 16.94 | 15.44
V | Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
1 | Kết quả thực hiện | Xã | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 13
|  |  | 3.2 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4 | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 39.2
2 | Kế hoạch giao giai đoạn 2021-2025 | Xã | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27
|  | Xã | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30
3 | Dự kiến tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 | Xã | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40
VI | Kế hoạch số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giao đến 2025 | Xã | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
VII | Chuẩn hóa và nâng cấp sản phẩm OCOP đến năm 2025 đạt từ 3 sao trở lên | Sản phẩm | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 80
Ghi chú: Thành phố Hòa Bình phấn đấu thực hiện 02 xã (Quang Tiến, Độc Lập) đạt chuẩn nông thôn mới và trình xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quy định.