| SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU THÀNH PHỐ HÒA BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoà Bình, ngày 6 tháng 9 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

1. Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường THCS Võ Thị Sáu đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường THCS Võ Thị Sáu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

4. Toàn bộ hoạt động tự đánh giá của trường THCS Võ Thị Sáu theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 09/9/2014 | Họp đoàn | Cả đoàn |
| 09/9-14/9/2014 | Làm việc cá nhân | Từng thành viên |
| 15-16/9/2014 | Làm việc tập trung | Cả đoàn |

2. Khảo sát sơ bộ

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 19/9/2014 | Thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; | Trưởng đoàn + Thư ký |
|  | Hướng dẫn, yêu cầu cơ sở giáo dục chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; |  |
|  | Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức. |  |

3. Khảo sát chính thức

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 29/9/2014 | Thống nhất cách thức và kế hoạch làm việc | Cả đoàn |
| 29/9/2014 | - Trao đổi với lãnh đạo cơ sở giáo dục và hội đồng tự đánh giá về công tác tự đánh giá của cơ sở giáo dục; - Xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục; - Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu do cơ sở giáo dục cung cấp; - Quan sát các hoạt động chính khoá và ngoại khoá; - Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên; | Cá nhân làm việc theo nội dung công việc được phân công của mình |
| 30/9/2014 | Thảo luận về những phát hiện mới trong quá trình khảo sát | Cả đoàn |
|  | Thảo luận về những nội dung của mỗi tiêu chí: + Điểm mạnh và các minh chứng; + Điểm yếu và đề xuất hướng khắc phục; + Những nội dung chưa rõ; + Xác định kết quả đánh giá tiêu chí (đạt; không đạt; chưa đánh giá); + Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn; | Cả đoàn |
| 01/10/2014 | Thảo luận về những nội dung của mỗi tiêu chí: + Thống nhất những kiến nghị của đoàn đối với cơ sở giáo dục; + Làm việc với lãnh đạo cơ sở giáo dục, hội đồng tự đánh giá để thông báo các công việc đã thực hiện trong đợt khảo sát | Cả đoàn |

4.  Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 02-03/10/2014 | Hoàn thiện các phiếu đánh giá tiêu chí | Các thành viên |
| 06-08/10/2014 | Viết dự thảo báo cáo đánh giá ngoài | Thư ký |

5.  Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 08-13/10/2014 | Đọc, góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá ngoài | Các thành viên |
| 14/10/2014 | Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài cho nhà trường | Thư ký |

6.  Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 17/10/2014 | Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài | Trưởng đoàn |
| 17/10/2014 | Gửi báo cáo và hồ sơ đánh giá ngoài về Sở GD&ĐT. | Thư ký |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các thành viên đoàn đánh giá ngoài:

- Nghiên cứu kỹ báo cáo tự đánh giá của nhà trường và hoàn thiện các nội dung công việc được phân công của mỗi thành viên theo đúng kế hoạch đề ra;

- Báo cáo kịp thời với Lãnh đạo đoàn những vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát để kịp thời có biện pháp giải quyết;

- Nghiêm túc tuân thủ sự phân công công việc của Lãnh đạo đoàn.

2. Đối với cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài:

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung báo cáo tự đánh giá, hồ sơ tự đánh giá theo yêu cầu của đoàn đánh giá ngoài;

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cơ sở vật chất cần thiết, nhân sự có liên quan để cùng làm việc với đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát tại nhà trường;

- Cùng đoàn đánh giá ngoài thảo luận, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát;

- Thực hiện chi trả kinh phí cho đoàn đánh giá ngoài theo quy định.

Trên đây là kế hoạch đánh giá ngoài trường THCS Võ Thị Sáu. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các công việc được phân công theo đúng tiến trình. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Lãnh đạo đoàn đánh giá ngoài để cùng tháo gỡ./.

| - Nơi nhận: DUYỆT CỦA SỞ GD&ĐT - - Sở GD&ĐT; PHÓ GIÁM ĐỐC - - Đoàn ĐGN (để th/h); - - Trường THCS Võ Thị Sáu; (Đã ký) - Lưu hồ sơ ĐGN. - Đặng Quang Ngàn | TRƯỞNG ĐOÀN (Đã ký) Nguyễn Ngọc Lương |
| --- | --- |