**TRÌNH TỰ CÁC KHÂU TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SINH VÀO 6 THCS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị tham gia** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Xây dựng Dự thảo phương án tuyển sinh vào lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) |  |  | Đã hoàn thành |
| 2 | Phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT | UBND tỉnh |  |  | Đã hoàn thành |
| 3 | Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS trên địa bàn huyện/thành phố | UBND huyện/thành phố | Phòng GD&ĐT huyện/TP |  |  |
| 4 | Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 THCS vào lớp 10 THPT | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) |  |  | Đã hoàn thành |
| 5 | Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS; Dự thảo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) |  | Hoàn thành trước 15/4/2025 |  |
| 6 | Tổ chức Hội nghị tuyển sinh, thảo luận thống nhất nội dung Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) | Trường CĐSP, các phòng GD, các trường có cấp THCS | 23/4/2025 |  |
| 7 | Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu các trường Dân tộc nội trú | UBND tỉnh | Phòng KHTC |  | Đã hoàn thành |
| 8 | Ban hành Văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh điều kiện thường trú của học sinh trúng tuyển vào các trường Phổ thông Dân tộc nội trú | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) |  | Hoàn thành trước 30/4/2025 |  |
| 9 | Nộp tờ trình giới thiệu nhân sự Hội đồng tuyển sinh về Phòng GDTrH | Trường DTNT THCS&THPT | Phòng GDTrH | Hoàn thành trước 10/5/2025 |  |
| 10 | Ban hành Quyết định thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 DTNT, vào lớp 10 THPT | Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) |  | Hoàn thành trước 13/5/2025 |  |
| 11 | Ban hành quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển, hướng dẫn quy trình xét tuyển cho các trường Trung học cơ sở (THCS), Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) thuộc địa bàn của Phòng quản lý | Phòng GD&ĐT các huyện/TP |  | Hoàn thành trước 10/5/2025 |  |
|  | Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho các trường Trung học cơ sở (THCS), Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) thuộc địa bàn của Phòng quản lý | Phòng GD&ĐT các huyện/TP |  | Hoàn thành trước 15/5/2025 |  |
| 12 | Duyệt phân bổ chỉ tiêu của các trường đối với các xã trong vùng tuyển. | Sở GD&ĐT | Các trường | 23/5/2025 |  |
| 13 | Nộp file dữ liệu thí sinh, phiếu đăng ký dự tuyển (*Bản lưu tại sở*) về Sở GD&ĐT. | Các trường | Phòng GDTrH | Hoàn thành trước 11/6/2025 |  |
| 14 | Các phòng GD&ĐT duyệt danh sách trúng tuyển và báo cáo kết quả về Phòng GDTrH-Sở GD&ĐT | Các Phòng GD&ĐT | Sở GD&ĐT | Hoàn thành trước 30/6/2025 |  |
| 15 | - Duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 6 của các trường PT DTNT THCS, các trường PT DTNT THCS&THPT.  - Các đơn vị đề nghị chuyển chỉ tiêu đối với các xã không tuyển đủ học sinh theo chỉ tiêu được giao và các đề nghị khác (nếu có).  ***Buổi sáng:*** Trường PT DTNT THCS B Đà Bắc, PT DTNT THCS&THPT huyện Mai Châu, PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu, PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Thủy, PT DTNT THCS&THPT huyện Yên Thủy, PT DTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn, PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn.  ***Buổi chiều:*** PT DTNT THCS&THPT huyện Tân Lạc, PT DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc, PT DTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn, PT DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong, PT DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi. | Sở GD&ĐT | Các trường | 13/6/2025 |  |
| 16 | Duyệt kết quả trúng tuyển PT DTNT THCS&THPT đối với các đơn vị chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu. | Sở GD&ĐT | Các trường | 18/6/2025 |  |
| 17 | Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS trường Tư thục. | Sở GD&ĐT | Các trường | 15/7/2025 |  |